## Feuil1
| Phase / Tâche | Date de lancement | Deadline
Phase 1 | Sélection de l’idée de projet | 2025-09-04 | 2025-09-19
Phase 1 | Planification du projet et mise en place de Jira | 2025-09-19 | 2025-10-03
Phase 2 | Collecte et préparation des données | 2025-10-03 | 2025-10-17
Phase 2 | Exploration des données & modélisation IA (ML/DL/LLM-RAG) | 2025-10-17 | 2025-10-31
Phase 3 | Entraînement, évaluation et optimisation du modèle | 2025-10-31 | 2025-11-14
Phase 4 | Pipelines & automatisation (Data Engineering) | 2025-11-14 | 2025-11-28
Phase 5 | Déploiement & MLOps (Docker, CI/CD, monitoring) | 2025-11-28 | 2025-12-12
Phase 6 | Développement API sécurisée (FastAPI + JWT) | 2025-12-12 | 2025-12-19
Phase 6 | Interface & visualisation (UI Web / dashboard résultats) + Tests and sécurité | 2025-12-19 | 2026-01-02
Formulas:
Date de lancement = [Deadline, row above]